## Sheet1
Project Name: 차량번호 데이터 분석 |  |  |  |  | 진행율 기준일자 : |  |  | 2023-10-24 |  |  | 진행비율 : | 0%
카테고리 구분 | 작업 상세 | 상태 | 계획 |  |  |  |  | 실적 |  |  | 구성비 | 구성진행비율
작업일정 |  |  | 기간 | 시작일 | 종료일 | 담당자 | 진행율 | 시작일 | 종료일 | 진행율 |  | 계획 | 실적 | 잔여일 | 차
전체공정 |  | 진행 | 4일 | 2023-10-24 | 2023-10-27 | 김창현 | 0% | 2023-10-24 |  | 0% | 100% | 0% | 0% | 3 | 0%
데이터 수집 |  | 진행 | 4일 | 2023-10-24 | 2023-10-27 | 김창현 | 0% | 2023-10-24 |  | 0% | 20% | 0% | 0% | 3 | 0%
데이터 수집 | 차량 데이터 크롤링 | 진행 | 4일 | 2023-10-24 | 2023-10-27 | 김창현 | 0% | 2023-10-24 |  | 0% | 10% | 0% | 0% | 3 | 0%
| 분석 모델 찾기 | 진행 | 4일 | 2023-10-24 | 2023-10-27 | 김창현 | 0% | 2023-10-24 |  | 0% | 20% | 0% | 0% | 3 | 0%
데이터 분석 |  | 진행 | 4일 | 2023-10-24 | 2023-10-27 | 김창현 | 0% | 2023-10-24 |  | 0% | 30% | 0% | 0% | 3 | 0%
데이터 분석 | 자동차 번호판 인식 | 진행 | 4일 | 2023-10-24 | 2023-10-27 | 김창현 | 0% | 2023-10-24 |  | 0% | 40% | 0% | 0% | 3 | 0%
| 차량 데이터 이진화 | 진행 | 4일 | 2023-10-24 | 2023-10-27 | 김창현 | 0% | 2023-10-24 |  | 0% | 20% | 0% | 0% | 3 | 0%
| 가우시안 블러 처리 | 진행 | 4일 | 2023-10-24 | 2023-10-27 | 김창현 | 0% | 2023-10-24 |  | 0% | 20% | 0% | 0% | 3 | 0%
| Contours 경계 처리 | 진행 | 4일 | 2023-10-24 | 2023-10-27 | 김창현 | 0% | 2023-10-24 |  | 0% | 20% | 0% | 0% | 3 | 0%
| 번호판 글자 Contours 추리기 | 진행 | 4일 | 2023-10-24 | 2023-10-27 | 김창현 | 0% | 2023-10-24 |  | 0% | 40% | 0% | 0% | 3 | 0%
| contours 기준 강화 | 진행 | 4일 | 2023-10-24 | 2023-10-27 | 김창현 | 0% | 2023-10-24 |  | 0% | 40% | 0% | 0% | 3 | 0%
| 기울어짐 조절 | 진행 | 4일 | 2023-10-24 | 2023-10-27 | 김창현 | 0% | 2023-10-24 |  | 0% | 40% | 0% | 0% | 3 | 0%
| 후보군 추출 | 진행 | 4일 | 2023-10-24 | 2023-10-27 | 김창현 | 0% | 2023-10-24 |  | 0% | 40% | 0% | 0% | 3 | 0%
| 결과 추출 | 진행 | 4일 | 2023-10-24 | 2023-10-27 | 김창현 | 0% | 2023-10-24 |  | 0% | 20% | 0% | 0% | 3 | 0%
시연 테스트 |  | 진행 | 4일 | 2023-10-24 | 2023-10-27 | 김창현 | 0% | 2023-10-24 |  | 0% | 30% | 0% | 0% | 3 | 0%
테스트 | 테스트 데이터 입력 | 진행 | 4일 | 2023-10-24 | 2023-10-27 | 김창현 | 0% | 2023-10-24 |  | 0% | 20% | 0% | 0% | 3 | 0%
| 결과 확인 | 진행 | 4일 | 2023-10-24 | 2023-10-27 | 김창현 | 0% | 2023-10-24 |  | 0% | 40% | 0% | 0% | 3 | 0%
|  | 계획 | 4일 | 2023-10-24 | 2023-10-27 | 김창현 | 0% | 2023-10-24 |  | 0% | 40% | 0% | 0% | 3 | 0%